## Detalle
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2016 - 2020
PERIODO: ABRIL - JUNIO 2017
NO. | UNIDAD ORGANIZATIVA | Actividades Registradas | Actividades Realizadas | % Avance | PENDIENTES | Accion
1 | DIRECCIÓN GENERAL |  |  | #DIV/0! | Revisar/confirmar las actividades para cada línea de acción, así como el cronograma de ejecución.
2 | OFICINA ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3 | 3 | 100%
3 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | 15 | 6 | 40% | De 15 actividades programas para este trimestres, solo se han realizado 6, quedando pendiente por falta de recursos económicos. | Implementacion de la estructura organizacional adecuada, Elaboracion de Manual Corporativo Institucional, Modernizacion del portal Web, Implementacion de encuesta ciudadana sobre la percepcion institucional, contratacion del SAP 24.
4 | DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL | 4 |  | 0% | Tienen informes pero no lo han reportado a esta direccion | Niveles de cumplimiento de despacho,
5 | DIRECCIÓN DE TRAMITES Y SERVICIOS PARA LA SALUD | 6 |  | 0% | Tienen avances pero no lo han reportado a esta direccion
6 | DIRECCIÓN JURÍDICO | 22 | 17 | 77.27% | De 22 actividades programada se ejecutaron en este trimestre sean ejecutado 17 y 3 en procesos.
7 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA | 11 | 7 | 70% | De 11 actividades programadas para este trimestre, 4 no sean ejecutados.
8 | DEPTO. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 2 |  | 0% | Tienen informes pero no lo han reportado a esta direccion
9 | DEPTO. ADMINISTRATIVO – DIV. DE TRANSPORTACIÓN | 15 | 9 | 60% | De la 15 actividades programada para este trimestre, solo 9 están en proceso o ya ejecutadas. Pendiente lo relacionado a la adquisición de vehículo, está en espera de entrega por la casa distribuidora de vehículo.
10 | DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | 4 |  | 0% | No han reportado
11 | DEPTO. DE INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA | 11 | 9 | 81.82% | De las11 actividades programadas para este trimestre se ejecutaron, quedando en proceso 2 actividades.
12 | DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE CALIDAD DE INSUMOS PARA LA SALUD | 11 | 8 | 72.73% | De 11 actividades programadas, solo 3 tres quedaron sin ejecutar
13 | DEPARTAMENTO FINANCIERO | 5 |  | 0% | No han reportado
14 | DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | 33 | 31 | 93.94% | De la 33 actividades programadas para este periodo, sean ejecutado 31, que dando pendiente la consolidación del PAC a ser ejecutada para el 30 de julio.
15 | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 43 | 25 | 58.14% | De 43 actividades programadas para este periodo, solo 25 están en proceso o ya ejecutadas. Pendientes lo relacionado a la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y la evaluación de desempeño.
16 | DIRECCIÓN DE FARMACIAS DEL PUEBLO | 8 | 6 | 75% | De 8 actividades programadas para este periodo, solo 6 están en proceso o ya ejecutada.
Sin más por el m

## Avance por Actividad
Dirección de Recursos Humanos
Accion | % realizado trimestre |  |  |  |  | Meta 2017 | Observacion
| 1er. | 2do. | 3ro. | 4to. | Total
Implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública (SISTAP) | 13% | 13% |  |  | 26% | 100% | Funcionamiento del SISTAP
Garantizar la eficiencia y la eficacia de los procesos de gestión del talento humano de la institución, velando que este cumpla con las competencias requeridas para el puesto. | 20% | 80% |  |  | 100% | 60% | Garantizar que el personal se encuentre capacitado y cumpla con los perfiles de puesto
Garantizar la oportunidad y fiabilidad de la información ingresada a los sistemas implementados por el MAP. | 94% | 95% |  |  | 189% | 100% | Indicador del SISMAP
Garantizar un clima organizacional de desarrollo y satisfaccion del talento humano | 10% | 0% |  |  | 10% | 60% | Resultados encuestas de satisfaccion de empleados y cima laboral.
Implementar la mejora continua en las acciones que contribuyan con el compromiso e identificación de los colaboradores con la institución | 0% | 0% |  |  | 0% | 40% | # de acciones implementadas y resultados de las encuestas de clima laboral y satifaccion en el trabajo
Dirección Administrativa Financiera.
Accion | % realizado trimestre |  |  |  |  | Meta 2017 | Observacion
| 1er. | 2do. | 3ro. | 4to. | Total
Departamento Administrativo
Mejora en los servicios de transportacion | 17% | 60% |  |  |  | 30% | Resultado de la disminucion de insidentes de reportes de accidentes, oportunidad de servicios de transporte, condiciones de vehiculos, disminucion de reparaciones mayores y cumplimiento del cronograma de mantenimiento vehicular. Actualizacion de la flotilla
Departamento Financiero
Velar por la ejecucion presupuestaria acorde a la asignacion de recursos financieros aprobada por el Estado, mediante el registro sistematico y oportuno de las transacciones de manera fiable para la toma de desiciones. | [5 empty] | 95% | Garantizar una ejecucion de presupuesto minima del 95%, garantizando el cumplimiento del PACC y metas fisicas estipuladas.
implementación de las Normas de Control Interno. | 15% |  |  |  |  | 60% | Funcionamiento del sistema de Control Interno y certificacion de NOCI por parte de la Contraloria General
Actualizacion y monitoreo de los registros contables | [5 empty] | 100% | Elaboracion de estados financieros, resultados de inventarios, CxP, CxC, etc.
Gestionar las recaudaciones de las ventas de las Farmacias del Pueblo | 13% |  |  |  |  | 50% | Implementacion de procedimientos y seguimiento a las ventas en las F/P on line
Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestion de calidad. | 30% |  |  |  |  | 70% | Actualizar y mejorar los procedimientos de la Direccion administrativo - financiera
Departamento de Compras y Contrataciones
Velar por el cumplimiento del plan de entrega de productos e insumos sanitarios solicitados de manera oportuna ajustado a lo requerido. | [5 empty] | 80% | % de cumplimiento de entrega de los productos, suministros, etc de acuerdo al requerimiento de las areas
Garantizar que los productos e insumos sanitarios solicitados cuenten con especificaciones técnicas y los criterios de evaluación que garanticen su calidad durante el proceso de adquisición. | [5 empty] | 70% | % de productos solicitados que cuentan con ficha tecnica
Garantizar ejecucion del plan anual de compras | [5 empty] | 80% | % de cumplimiento del PACC en cantidad y oportunidad
Departamanto de Ingenieria e Infraestructura
Gestionar la implementación de un sistema de monitoreo que permita el seguimiento a la habilitación de las Farmacias del Pueblo. |  | 0% |  |  |  | 50% | Funcionamiento de un sistema de gestion de habilitacion farmaceutica
Ejecución y optimización del plan de mantenimiento y acondicionamiento para la Sede Central, Almacenes y Farmacias del Pueblo a fin de disminuir las reparaciones de urgencia y el plazo de respuesta. |  | 65% |  |  |  | 70% | % de cumlimiento del plan de mantenimiento preventivo institucional
Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestion de calidad. |  | 0% |  |  |  | 100% | % de procesos actualizados o creados, # de mejoras realizadas de acuerdo a las auditorias de calidad
Habilitacion de nuevas Farmacias del Pueblo (Metas Presidenciales) | 10% | 10% |  |  |  | 21% | # de Farmacias del Pueblo nuevas y/o habilitadas en funcionamiento
Departamento de Tecnología de la Información
Accion | % realizado trimestre |  |  |  |  | Meta 2017 | Observacion
| 1er. | 2do. | 3ro. | 4to. | Total
Adecuar la infraestructura de tecnologia de la informacion y comunicación acorde a las necesidades operativas de la institucion | [5 empty] | 30% | cantidad de equipos tecnologicos actualizados, sistemas creados, inovaciones, etc.
Instrumentar un modelo de gestión TIC basado en estándares, normas y procesos, para alcanzar un nivel de excelencia en los servicios TIC. | 15% |  |  |  |  | 40% | Desarrollo y funcionamiento de un sistema de informacion unico
Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestion de calidad. | [5 empty] | 100% | actualizacion de los procesos del SGC
Dirección de Juridíca
Accion | % realizado trimestre |  |  |  |  | Meta 2017 | Observacion
| 1er. | 2do. | 3ro. | 4to. | Total
Velar por cumplimiento de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones | 80% | 100% |  |  |  | 100% | Garantizar que todos los procesos de compra cumplan con las normativas vigentes
Mantener actualizada la base de datos digital de las normativas vinculantes a la institución. | 80% | 100% |  |  |  | 100% | % de actualizacion y seguimiento de la matriz de normativas vigentes
Velar por el cumplimiento de la normativa institucional. | 75% | 90% |  |  |  | 100% | # de acciones, registros y eventos registrados sobre el cumplimiento de las normativas
Velar por el funcionamiento del Comité de Ética. | 70% | 0% |  |  |  | 100% | Funcionamiento del comite de etica y registros de accion
Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestion de calidad. | 0% | 0% |  |  |  | 100% | actualizacion de los procesos del SGC
Dirección de Operaciones y Logistica
Accion | % realizado trimestre |  |  |  |  | Meta 2017 | Observacion
| 1er. | 2do. | 3ro. | 4to. | Total
Mejorar el manejo de almacén, ajustados a las buenas practicas de almacenamiento. |  | 34% |  |  |  | 100% | Actualizacion de los procedimientos de almacen considerando las Buenas Practicas de Almacenamiento (BPA) y registrados en el SGC, resultado de las auditoias de calidad y acciones de mejora corregidas
Gestionar que los almacenes de la nueva sede central y Santiago funcionen en toda su capacidad operativa para garantizar la disponibilidad de los productos y satisfacer la demanda de los clientes. | 40% | 67% |  |  |  | 80% | % de cumplimiento de despachos de acuerdo a lo programado en cronograma de despachos (oportunidad)
Optimizar los espacios, así como el volumen y rotación de inventario (stock)en los almacenes SEDE y Almacenes externos. | 5% |  |  |  |  | 80% | Mantener el stock de articulos por lo menos con una cobertura de 3 meses
Mejorar los procesos de distribución ajustados a las buenas practicas de distribución. |  | 43% |  |  |  |  | Actualizacion de los procedimientos de almacen y registrados en el SGC, resultado de las auditoias de calidad y acciones de mejora corregidas
Optimizar las rutas de distribución |  | 25% |  |  |  | 70% | % de ahorro en gasto de dietas, gasto de combustible (galones), entrega oportuna, etc
Dirección de Tramités y Servicios
Accion | % realizado trimestre |  |  |  |  | Meta 2017 | Observacion
| 1er. | 2do. | 3ro. | 4to. | Total
Dar respuesta oportuna a los requerimientos de nuestros clientes. | 39% |  |  |  |  | 80% | garantizar que la calidad de despacho y nivel de cumplimiento debe ser por lo menos un 80% (SGP)
Implementar un sistema de gestión de relaciones con clientes | [5 empty] | 50% | integracion de un CRM y en funcionamiento con el SGP
Atención a quejas y reclamos de clientes y ciudadanos | [5 empty] | 100% | # de respuesta oportuna y en cumplimiento con el procedimiento establecido
Promover entre los colaboradores, el trato profesional a los clientes y usuarios. | [5 empty] | 100% | # capacitaciones sobre atencion al cliente y disminucion de quejas sobre el trato a los clientes
Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestion de calidad. | [5 empty] | 100% | actualizacion de los procesos del SGC
Departamento de Bienestar Social
Accion | % realizado trimestre |  |  |  |  | Meta 2017 | Observacion
| 1er. | 2do. | 3ro. | 4to. | Total
Garantizar el apoyo a los programas sociales hasta completar su transición al Órgano Rector. | [5 empty] | ojo
Garantizar la disponibilidad de los medicamentos e insumos requeridos por los programas sociales para satisfacer las necesidades de los grupos más vulnerables de la población. | [5 empty] | 80% | % de cumplimiento de entrega y oportunidad
Satisfacer la demanda de donaciones medicamentos e insumos hospitalarios solicitados por las entidades sin fines de lucro. | [5 empty] | 80% | % de cumplimiento de entrega y oportunidad
Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestion de calidad. | [5 empty] | 100% | actualizacion de los procesos del SGC
Departamento de Comunicaciones
Accion | % realizado trimestre |  |  |  |  | Meta 2017 | Observacion
| 1er. | 2do. | 3ro. | 4to. | Total
Desarrollar e implementar estrategias que permitan fortalecer la comunicación externa e interna y mejorar la imagen institucional |  | 57% |  |  |  | 40% | # de politcas, objetivos y estrategias elaboradas a fin de mejorar la imagen institucional, % de opiniones de externas e internas (encuestas)
Implementar acciones y estrategias para fortalecer la marca y reputacion institucionales |  | 43% |  |  |  | 40% | # de politcas, objetivos y estrategias elaboradas a fin de mejorar la imagen institucional, % de opiniones de externas e internas (encuestas)
Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestion de calidad. | [5 empty] | 100% | actualizacion de los procesos del SGC
Departamento Oficina Libre Acceso a la Información
Accion | % realizado trimestre |  |  |  |  | Meta 2017 | Observacion
| 1er. | 2do. | 3ro. | 4to. | Total
Mantener actualizado el Subportal de Transparencia | 97% | 100% |  |  |  | 100% | Calificacion del subportal de transparencia
Satisfacer las solicitudes de información en los plazos establecidos según normativas legales vigentes | 0% | 100% |  |  |  | 100% | Respuesta oportuna de las solicitudes de informacion
Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestion de calidad. | 0% | 0% |  |  |  | 100% | actualizacion de los procesos del SGC
Departamento Control de Calidad
Accion | % realizado trimestre |  |  |  |  | Meta 2017 | Observacion
| 1er. | 2do. | 3ro. | 4to. | Total
Evaluación de la calidad post-comercialización de los Medicamentos, Reactivos de Laboratorio e Insumos Médicos. | 80% | 90% |  |  |  | 100% | Garantizar la calidad de los productos dispensados
Disminuir el tiempo de respuesta de los productos conformes y no-conformes a los almacenes de cuarentena. | 80% | 90% |  |  |  | 50% | % detiempo de respuesta y liberacion de productos en cuarentena
Instalación y puesta en operaciones del laboratorio Sede Central. | 30% | 30% |  |  |  | 10% | funcionamiento del laboratorio de control de calidad institucional
Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestion de calidad. | 0% | 0% |  |  |  | 100% | actualizacion de los procesos del SGC
Dirección de Planificación Y Desarrollo
Accion | % realizado trimestre |  |  |  |  | Meta 2017 | Observacion
| 1er. | 2do. | 3ro. | 4to. | Total
Identificar lugares más vulnerables y carentes de F/P, para determinar la factibilidad de la habilitación mediante la elaboración del estudio de brecha | 26% | 100% |  |  |  | 100% | Resultado del levantamiento de los municipios que necestinan un F/P
Elaboración del Plan de Compras Medicamentos | 80% | 80% |  |  |  | 100% | PACC
Implementacion Auditorias de Calidad de procesos | 0% | 0% |  |  |  | 100% | % de auditorias realizadas vs programadas
Garantizar las acciones que permitan el cumplimiento de los requisitos para lograr la Certificación del Sistema por la Normativa ISO 9001: 2015 | 0% | 0% |  |  |  | 30% | Certificacion ISO 9001-15
Mantener el sistema de documentación y actualización de procesos. (mejoras continua de procesos) | 0% |  |  |  |  | 70% | % de procedimientos actualizados
Continuidad al Autodiagnostico CAF | 30% | 70% |  |  |  | 100% | Elaboracion del autodiagnostico aprobado por el MAP
Continuidad a la Carta Compromiso al Ciudadano (CCC) | 60% | 70% |  |  |  | 100% | Autorizacion de la CCC
Realizar benchmarking para reforzar nuestros procesos | 0% | 0% |  |  |  | 2 | realizar al menos 2 comparaciones con empresas o institucionescon procesos similares
Elaboracion de propuestas de politicas de sostenibilidad, asi como iniciativas de impacto socioeconomico que involucren a la comunidad a fin de contribuir dentro de lo posible en mejorar sus condiciones de vida | 0% | 0% |  |  |  |  | empieza en el 2018
Desarrollo e implementacion de iniciativas de politica y acciones de desarrollo sostenible | 0% | 0% |  |  |  |  | empieza en el 2018
Elaborar Plan de Trabajo con incluya los procedimientos orietnados a implementar adecuadamente el Sistema de Control Interno y la Conformacion del Comité de Sistema de Control Interno | 15% | 15% |  |  |  | 100% | plan de trabajo de implementacion y conformacion de comite del Sistema de control interno
Implementación de las normas de control interno a nivel institucional y a nivel de procesos | 0% | 0% |  |  |  | 50% | Implementacion de normas (# de normas implementadas y en funcionamiento)
Evaluacion y monitoreo de los avances logrados y las limitaciones encontradas en el prceso de implemetnacion de las NOCI como parte de la autoevaluacion | 0% | 0% |  |  |  | 100% | Evaluacion del Sistema de control interno
Ejecucion y Seguimiento al Plan Estrategico Institucional | 25% | 100% |  |  |  | 100% | Seguiento al cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores
Dirección de Farmacias del Pueblo
Accion | % realizado trimestre |  |  |  |  | Meta 2017 | Observacion
| 1er. | 2do. | 3ro. | 4to. | Total
Implementar las buenas prácticas de almacenamiento y de dispensación farmacéutica. | 0% | 50% |  |  |  | 100% | Actualizacion de los procedimientos de almacen considerando las Buenas Practicas de Almacenamiento (BPA) y registrados en el SGC, resultado de las auditoias de calidad y acciones de mejora corregidas
Establecer mecanismos que permitan aumentar la eficiencia de la gestión operativa de las Farmacias del Pueblo | 0% | 44% |  |  |  | 50% | # de mecanismos implementados a fin de eficientizar la gestion operativa en las Farmacias del Pueblo
Realizar estimación de demanda de la red de Farmacias del Pueblo | 0% | 100% |  |  |  | 100% | # de de Farmacias del Pueblo con estimacion y proyeccion de demanda a fin de reaizar programacion de compra anual
Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestion de calidad. | 0% | 25% |  |  |  | 100% | # de Procedimientos actualizados, nuevos, implementados y registrados el el SGC
avances por Áreas | 1er Trimestre |  | 2do. Trimestre
Dirección de Recursos Humanos | 27 |  | 38
Administrativo | 17 |  | 60
Financiera | 19 |  | 0
Compra Y Contrataciones | 0 |  | 0
Ingenieria E Infraestructura | 10 |  | 19
Tecnologia | 15 |  | 0
Juridico | 61 |  | 58
Operaciones | 23 |  | 43
Tramiste Y Servicios | 39 |  | 0
Bienestal Social | 0 |  | 0
Comunicaciones | 0 |  | 50
OAI | 32 |  | 67
Control de Calidad | 48 |  | 53
Planificacion Y Desarrollo | 17 |  | 33
Farmacias del Pueblo. | 0 |  | 55

## consolidado por estrategia
Area | Fortalecimiento de la Cadena de Suministro |  | Fortalecimiento Institucional |  | Fortalecimiento de la Transparencia y Rendición de Cuentas |  | Liderazgo de Alianzas
| Avance | Meta 2017 | Avance | Meta 2017 | Avance | Meta 2017 | Avance | Meta 2017
Dirección de Recursos Humanos | 0% | 0% | 58% | 72% |  |  | 10% | 30%
Dirección Administrativa Financiera. | 10% | 30% | 23% | 65% | 13% | 76%
Departamento de Tecnología de la Información |  | 100% |  | 100% |  | 30%
Dirección de Juridíca |  |  | 77% | 100%
Dirección de Operaciones y Logistica |  | 77% | 70% | 100%
Dirección de Tramités y Servicios | 36% | 80% |  | 100% | 36% | 80%
Departamento de Bienestar Social |  | 80% |  | 100%
Departamento de Comunicaciones |  |  | 40% | 60% |  |  |  | 40%
Departamento Oficina Libre Acceso a la Información |  |  | 100% | 100%
Departamento Vigilancia y Control de Calidad | 99% | 100% |  | 100%
Dirección de Planificación Y Desarrollo | 94% | 80% | 70% | 100% |  |  |  | 40%
Dirección de Farmacias del Pueblo | 55% | 80% | 75% | 100%