## Detalle
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2016 - 2020
PERIODO: ABRIL - JUNIO 2017
NO. | UNIDAD ORGANIZATIVA | Actividades Registradas | Actividades Realizadas | % Avance | PENDIENTES | Accion
1 | DIRECCIÓN GENERAL |  |  | #DIV/0! | Revisar/confirmar las actividades para cada línea de acción, así como el cronograma de ejecución.
2 | OFICINA ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3 | 3 | 100%
3 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | 15 | 6 | 40% | De 15 actividades programas para este trimestres, solo se han realizado 6, quedando pendiente por falta de recursos económicos. | Implementacion de la estructura organizacional adecuada, Elaboracion de Manual Corporativo Institucional, Modernizacion del portal Web, Implementacion de encuesta ciudadana sobre la percepcion institucional, contratacion del SAP 24.
4 | DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL | 4 |  | 0% | Tienen informes pero no lo han reportado a esta direccion | Niveles de cumplimiento de despacho,
5 | DIRECCIÓN DE TRAMITES Y SERVICIOS PARA LA SALUD | 6 |  | 0% | Tienen avances pero no lo han reportado a esta direccion
6 | DIRECCIÓN JURÍDICO | 22 | 17 | 77.27% | De 22 actividades programada se ejecutaron en este trimestre sean ejecutado 17 y 3 en procesos.
7 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA | 11 | 7 | 70% | De 11 actividades programadas para este trimestre, 4 no sean ejecutados.
8 | DEPTO. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 2 |  | 0% | Tienen informes pero no lo han reportado a esta direccion
9 | DEPTO. ADMINISTRATIVO – DIV. DE TRANSPORTACIÓN | 15 | 9 | 60% | De la 15 actividades programada para este trimestre, solo 9 están en proceso o ya ejecutadas. Pendiente lo relacionado a la adquisición de vehículo, está en espera de entrega por la casa distribuidora de vehículo.
10 | DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | 4 |  | 53% | No han reportado
11 | DEPTO. DE INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA | 11 | 9 | 81.82% | De las11 actividades programadas para este trimestre se ejecutaron, quedando en proceso 2 actividades.
12 | DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE CALIDAD DE INSUMOS PARA LA SALUD | 11 | 8 | 72.73% | De 11 actividades programadas, solo 3 tres quedaron sin ejecutar
13 | DEPARTAMENTO FINANCIERO | 5 |  | 0% | No han reportado
14 | DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | 33 | 31 | 93.94% | De la 33 actividades programadas para este periodo, sean ejecutado 31, que dando pendiente la consolidación del PAC a ser ejecutada para el 30 de julio.
15 | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 43 | 25 | 58.14% | De 43 actividades programadas para este periodo, solo 25 están en proceso o ya ejecutadas. Pendientes lo relacionado a la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y la evaluación de desempeño.
16 | DIRECCIÓN DE FARMACIAS DEL PUEBLO | 8 | 6 | 75% | De 8 actividades programadas para este periodo, solo 6 están en proceso o ya ejecutada.
Sin más por el m

## Avance por Actividad
Dirección de Recursos Humanos
| Accion | % realizado trimestre |  |  |  |  | Meta 2017 | Observacion
|  | 1er. | 2do. | 3ro. | 4to. | Total
| Implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública (SISTAP) | 13% | 13% | 13% | 55% | 24% | 100% | Funcionamiento del SISTAP
| Garantizar la eficiencia y la eficacia de los procesos de gestión del talento humano de la institución, velando que este cumpla con las competencias requeridas para el puesto. | 60% | 80% | 85% | 85% | 78% | 60% | Garantizar que el personal se encuentre capacitado y cumpla con los perfiles de puesto
| Garantizar la oportunidad y fiabilidad de la información ingresada a los sistemas implementados por el MAP. | 94% | 95% | 97% | 97% | 95.75% | 100% | Indicador del SISMAP
| Garantizar un clima organizacional de desarrollo y satisfaccion del talento humano |  |  | 84% | 84% | 84% | 60% | Resultados encuestas de satisfaccion de empleados y clima laboral.
| Implementar la mejora continua en las acciones que contribuyan con el compromiso e identificación de los colaboradores con la institución | 60% | 70% | 80% | 90% | 75% | 40% | # de acciones implementadas y resultados de las encuestas de clima laboral y satifaccion en el trabajo
Departamento Administrativo
| Accion | % realizado trimestre |  |  |  |  | Meta 2017 | Observacion
|  | 1er. | 2do. | 3ro. | 4to. | Total
Departamento Administrativo
| Mejorar en los servicios de transportación. Aumentar el número de unidades de la flotilla vehicular para cumplir con la demanda de servicios. | 60% | 60% | 87% | 98% | 76% | 100% | Resultado de la disminución de insidentes de reportes de accidentes, oportunidad de servicios de transporte, condiciones de vehiculos, disminucion de reparaciones mayores y cumplimiento del cronograma de mantenimiento vehicular. Actualización de la flotilla
| Accion | % realizado trimestre |  |  |  |  | Meta 2017 | Observacion
|  | 1er. | 2do. | 3ro. | 4to. | Total
Departamento Financiero
| Velar por la ejecucion presupuestaria acorde a la asignacion de recursos financieros aprobada por el Estado, mediante el registro sistematico y oportuno de las transacciones de manera fiable para la toma de desiciones. | 75% | 87% | 87% | 87.27% | 87% | 95% | Garantizar una ejecucion de presupuesto minima del 95%, garantizando el cumplimiento del PACC y metas fisicas estipuladas.
| implementación de las Normas de Control Interno. | 15% | 15% | 33.68% | 33.86% | 34% | 60% | Se encuenta en proceso de autoevaluación de parte de la Contraloría.
| Actualizacion y monitoreo de los registros contables | 60% | 70% | 80% | 90% | 75% | 100% | Elaboracion de estados financieros, resultados de inventarios, CxP, CxC, etc.
| Gestionar las recaudaciones de las ventas de las Farmacias del Pueblo | 15% | 20% | 30% | 60% | 31% | 50% | Implementacion de procedimientos y seguimiento a las ventas en las F/P on line
| Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestion de calidad. | 70% | 75% | 78% | 85% | 77% | 70% | Actualizar y mejorar los procedimientos de la Direccion administrativo - financiera
| Acción | [5 empty] | Meta 2017 | Observacion
| Departamento de Compras | % realizado trimestre
|  | 1er. | 2do. | 3ro. | 4to. | Total
| Garantizar que los productos e insumos sanitarios solicitados cuenten con especificaciones técnicas y los criterios de evaluación que garanticen su calidad durante el proceso de adquisición. | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 70% | Tarea de la creación del Banco de ficha tecnica para miscelaneo, poque existe un calatogo de producto que lo suministra el organo rector.
| Garantizar ejecucion del plan anual de compras | 100% | 80% | 100% | 100% | 95% | 80%
Departamento de Ingenieria E Infraestructura
| Acción | [6 empty] | Observacion
|  | % realizado trimestre |  |  |  |  | Meta 2017
|  | 1er. | 2do. | 3ro. | 4to. | Total
| Gestionar la implementación de un sistema de monitoreo que permita el seguimiento a la habilitación de las Farmacias del Pueblo. | 60% | 65% | 65% | 70% | 65% | 50% | El seguimiento a la habilitación se está trabajando junto con el mantenimiento por lo que están en proceso
| Ejecución y optimización del plan de mantenimiento y acondicionamiento para la Sede Central, Almacenes y Farmacias del Pueblo a fin de disminuir las reparaciones de urgencia y el plazo de respuesta. | 50% | 65% | 67% | 110% | 73% | 70% | Trabajo en procesos, retrasos por cubicaciones, desvuelta de la contraloría y fenómenos atmosféricos.
| Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestion de calidad. | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 100% | Los procedimientos del departamento están pendientes de actualización para cumplir con la NOBACI.
| Habilitacion de nuevas Farmacias del Pueblo (Metas Presidenciales) | 10% | 10% | 30% | 30% | 20% | 21% | Las Construcciones de la Farmacias del Pueblo está en Proceso en vista de que lo trabajo se iniciaron en el mes de Noviembre.
Departamento de Tecnología de la Información
| Accion | % realizado trimestre |  |  |  |  | Meta 2017 | Observacion
|  | 1er. | 2do. | 3ro. | 4to. | Total
| Adecuar la infraestructura de tecnologia de la informacion y comunicación acorde a las necesidades operativas de la institucion | 69% | 69% | 69% | 69% | 69.23% | 100%
| Instrumentar un modelo de gestión TIC basado en estándares, normas y procesos, para alcanzar un nivel de excelencia en los servicios TIC. | 60% | 65% | 65% | 65% | 64% | 100%
| Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestion de calidad. | 70% | 75% | 78% | 80% | 76% | 100% | Proceso de actualización de politicas y procedimiento
Dirección de Juridíca
| Accion | % realizado trimestre |  |  |  |  | Meta 2017 | Observacion
|  | 1er. | 2do. | 3ro. | 4to. | Total
| Velar por cumplimiento de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones | 91.63% | 91.63% | 91.63% | 91.63% | 92% | 100% | La tarea de unificación de base de datos de suplidores
| Mantener actualizada la base de datos digital de las normativas vinculantes a la institución. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Velar por el cumplimiento de la normativa institucional. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Velar por el funcionamiento del Comité de Ética. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestion de calidad. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Dirección de Operaciones y Logistica
| Accion | % realizado trimestre |  |  |  |  | Meta 2017 | Observacion
|  | 1er. | 2do. | 3ro. | 4to. | Total
| Mejorar el manejo de almacén, ajustados a las buenas practicas de almacenamiento. | 60% | 65% | 70% | 85% | 70% | 100% | Actualización de los procedimientos de almacén considerando las Buenas Practicas de Almacenamiento (BPA) y registrados en el SGC, resultado de las auditoias de calidad y acciones de mejora corregidas
| Gestionar que los almacenes de la nueva sede central y Santiago funcionen en toda su capacidad operativa para garantizar la disponibilidad de los productos y satisfacer la demanda de los clientes. | 40% | 78% | 80% | 90% | 72% | 80% | Solo los producto controlado no están llegando a Santiago
| Optimizar los espacios, así como el volumen y rotación de inventario (stock)en los almacenes SEDE y Almacenes externos. | 60% | 65% | 80% | 90% | 74% | 80% | Mantener el stock de articulos por lo menos con una cobertura de 3 meses
| Mejorar los procesos de distribución ajustados a las buenas practicas de distribución. | 60% | 65% | 78% | 85% | 72% | 80% | Actualizacion de los procedimientos de almacen y registrados en el SGC, resultado de las auditoias de calidad y acciones de mejora corregidas
| Optimizar las rutas de distribución | 50% | 65% | 76% | 90% | 70% | 70% | Se esta realizando un estudio de costo-beneficio.
Dirección de Tramités y Servicios
| Accion | % realizado trimestre |  |  |  |  | Meta 2017 | Observacion
|  | 1er. | 2do. | 3ro. | 4to. | Total
| Dar respuesta oportuna a los requerimientos de nuestros clientes. | 39% | 0% | 92.06% | 89% | 55% | 80% | garantizar que la calidad de despacho y nivel de cumplimiento debe ser por lo menos un 80% (SGP)
| Implementar un sistema de gestión de relaciones con clientes | 0% | 0% | 83.57% | 86% | 42% | 50% | integracion de un CRM y en funcionamiento con el SGP
| Atención a quejas y reclamos de clientes y ciudadanos | 0% | 0% | 92.17% | 92% | 42% | 100% | respuesta oportuna y en cumplimiento con el procedimiento establecido
| Promover entre los colaboradores, el trato profesional a los clientes y usuarios. | 0% | 0% | 64.27% | 70% | 67% | 100% | Capacitaciones sobre atención al cliente y disminucion de quejas sobre el trato a los clientes
| Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestion de calidad. | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 100% | Actualizacion de los procesos del SGC
Departamento de Bienestar Social
| Accion | % realizado trimestre |  |  |  |  | Meta 2017 | Observacion
|  | 1er. | 2do. | 3ro. | 4to. | Total
| Garantizar el apoyo a los programas sociales hasta completar su transición al Órgano Rector. | 0% | 0% | 89% | 89% | 45% | 100
| Garantizar la disponibilidad de los medicamentos e insumos requeridos por los programas sociales para satisfacer las necesidades de los grupos más vulnerables de la población. | 99.1% | 97.1% | 97.8% | 98% | 98% | 80% | % de cumplimiento de entrega y oportunidad
| Satisfacer la demanda de donaciones medicamentos e insumos hospitalarios solicitados por las entidades sin fines de lucro. | 100% | 100% | 98.2% | 99% | 99% | 80% | % de cumplimiento de entrega y oportunidad
| Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestion de calidad. | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 100% | actualizacion de los procesos del SGC
Departamento de Comunicaciones
| Accion | % realizado trimestre |  |  |  |  | Meta 2017 | Observacion
|  | 1er. | 2do. | 3ro. | 4to. | Total
| Desarrollar e implementar estrategias que permitan fortalecer la comunicación externa e interna y mejorar la imagen institucional | 0% | 80% | 0% | 0% | 80% | 40% | # de politcas, objetivos y estrategias elaboradas a fin de mejorar la imagen institucional, % de opiniones de externas e internas (encuestas)
| Implementar acciones y estrategias para fortalecer la marca y reputacion institucionales | 0% | 80% | 0% | 0% | 80% | 40% | # de politcas, objetivos y estrategias elaboradas a fin de mejorar la imagen institucional, % de opiniones de externas e internas (encuestas)
| Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestion de calidad. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | actualizacion de los procesos del SGC
Departamento Oficina Libre Acceso a la Información
| Accion | % realizado trimestre |  |  |  |  | Meta 2017 | Observacion
|  | 1er. | 2do. | 3ro. | 4to. | Total
| Mantener actualizado el Subportal de Transparencia | 97% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | Calificacion del subportal de transparencia
| Satisfacer las solicitudes de información en los plazos establecidos según normativas legales vigentes | 80% | 90% | 100% | 100% | 93% | 100% | Respuesta oportuna de las solicitudes de informacion
| Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestion de calidad. | 0% | 0% | 0% | 99% | 99% | 100% | actualizacion de los procesos del SGC
Departamento Vigilancias y Control de Calidad
| Accion | % realizado trimestre |  |  |  |  | Meta 2017 | Observacion
|  | 1er. | 2do. | 3ro. | 4to. | Total
| Evaluación de la calidad post-comercialización de los Medicamentos, Reactivos de Laboratorio e Insumos Médicos. | 99% | 99% | 100% | 100% | 99% | 100%
| Disminuir el tiempo de respuesta de los productos conformes y no-conformes a los almacenes de cuarentena. | 80% | 90% | 95% | 98% | 91% | 50%
| Instalación y puesta en operaciones del laboratorio Sede Central. | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
| Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestion de calidad. | 70% | 75% | 78% | 80% | 76% | 100% | Para el primer trimestre se tiene planificado la verificación y actualización de algunos procesos.
Dirección de Planificación Y Desarrollo
| Accion | % realizado trimestre |  |  |  |  | Meta 2017 | Observacion
|  | 1er. | 2do. | 3ro. | 4to. | Total
| Identificar lugares más vulnerables y carentes de F/P, para determinar la factibilidad de la habilitación mediante la elaboración del estudio de brecha | 26% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100%
| Elaboración del Plan de Compras Medicamentos | 80% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100%
| Implementación Auditorias de Calidad de procesos | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | % de auditorias realizadas vs programadas
| Garantizar las acciones que permitan el cumplimiento de los requisitos para lograr la Certificación del Sistema por la Normativa ISO 9001: 2015 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | Certificación ISO 9001-15
| Mantener el sistema de documentación y actualización de procesos. (mejoras continua de procesos) | 5% | 8% | 12% | 14.41% | 14.41% | 70%
| Continuidad al Autodiagnostico CAF | 30% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100%
| Continuidad a la Carta Compromiso al Ciudadano (CCC) | 60% | 70% | 70% | 85% | 80% | 100% | auditoria por parte del MAP
| Realizar benchmarking para reforzar nuestros procesos | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | realizar al menos 2 comparaciones con empresas o institucionescon procesos similares
| Elaboración de propuestas de politicas de sostenibilidad, asi como iniciativas de impacto socioeconomico que involucren a la comunidad a fin de contribuir dentro de lo posible en mejorar sus condiciones de vida | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Incia en el 2018
| Desarrollo e implementacion de iniciativas de politica y acciones de desarrollo sostenible | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Inicia en el 2018
| Elaborar Plan de Trabajo que incluya los procedimientos orietnados a implementar adecuadamente el Sistema de Control Interno y la Conformación del Comité de Sistema de Control Interno | 15% | 15% | 50% | 100% | 45% | 100% | Se realizo un redación de la metodología que dara los lineamientos para la implemetación de la Norma.
| Implementación de las normas de control interno a nivel institucional y a nivel de procesos | 0% | 0% | 27% | 33.86% | 34% | 50% | En la implementación de Norma en los procesos estamos actualizando los procesos alineados a la NOBACI.
| Evaluación y monitoreo de los avances logrados y las limitaciones encontradas en el proceso de implemetnación de las NOCI como parte de la autoevaluación | 0% | 100% | 80% | 100% | 70% | 100% | En este tercer trismetres nos encontramos en el cumplimientos de los planes de acción.
| Ejecucion y Seguimiento al Plan Estrategico Institucional | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Seguiemto al cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores
| Venta de anticonseptivos y preservativos en F/P | 30% | 70% | 80% | 100% | 70% | 100% | En vista de que no todas las Farmacias estan Dispensando los preservativos iniciamos en el proyectos piloto con algunas F/P.
Dirección de Farmacias del Pueblo
| Accion | % realizado trimestre |  |  |  |  | Meta 2017 | Observacion
|  | 1er. | 2do. | 3ro. | 4to. | Total
| Implementar las buenas prácticas de almacenamiento y de dispensación farmacéutica. | 80% | 80% | 90% | 100% | 88% | 100% |  | 833
| Establecer mecanismos que permitan aumentar la eficiencia de la gestión operativa de las Farmacias del Pueblo | 70% | 90% | 100% | 100% | 90% | 100% |  | 83.3
| Realizar estimación de demanda de la red de Farmacias del Pueblo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestion de calidad. | 70% | 75% | 85% | 90% | 80% | 100%
| avances por Áreas | 1er Trimestre |  | 2do. Trimestre |  | 3er. Trimestre |  | 4to. Trimestre
| Dirección de Recursos Humanos | 27 |  | 38 |  | 48 |  | 76
| Administrativo | 17 |  | 60 |  | 77 |  | 98
| Financiera | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 67
| Compra Y Contrataciones | 0 |  | 0 |  | 67 |  | 84
| Ingenieria E Infraestructura | 10 |  | 19 |  | 90 |  | 70
| Tecnologia | 15 |  | 1 |  | 0 |  | 71
| Juridico | 61 |  | 58 |  | 0 |  | 98
| Operaciones | 54 |  | 43 |  | 60 |  | 88
| Tramiste Y Servicios | 39 |  | 0 |  | 89 |  | 81
| Bienestal Social | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Comunicaciones | 0 |  | 50 |  | 0 |  | 0
| OAI | 90 |  | 90 |  | 94 |  | 93
| Control de Calidad | 48 |  | 53 |  | 0 |  | 72
| Planificacion Y Desarrollo | 17 |  | 33 |  | 80 |  | 83
| Farmacias del Pueblo. | 0 |  | 55 |  | 0 |  | 98
………………….

## consolidado por estrategia
Matriz del Plan Estratégico Alineado con las Direcciones y Departamentos
Area | Fortalecimiento de la Cadena de Suministro |  | Fortalecimiento Institucional |  | Fortalecimiento de la Transparencia y Rendición de Cuentas |  | Liderazgo de Alianzas
| Avance | Meta 2017 | Avance | Meta 2017 | Avance | Meta 2017 | Avance | Meta 2017
Dirección de Recursos Humanos | 0% | 80% | 77% | 72% |  |  |  | 30%
Dirección Administrativa Financiera. | 83% | 30% | 83% | 75% | 83% | 76%
Departamento de Tecnología de la Información |  | 100% | 70% | 100% |  | 30%
Dirección de Juridíca |  |  | 98% | 100% | 98% | 100% |  | 80%
Dirección de Operaciones y Logistica | 78% | 77% | 78% | 100%
Dirección de Tramités y Servicios | 82% | 80% | 82% | 100% | 78% | 80%
Departamento de Bienestar Social |  | 80% | 78% | 100% |  |  |  |  | #NAME?
Departamento de Comunicaciones |  |  | 80% | 60% |  |  | 80% | 40%
Departamento Oficina Libre Acceso a la Información |  |  | 97% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100%
Departamento Vigilancia y Control de Calidad | 69% | 100% | 69% | 100%
Dirección de Planificación Y Desarrollo | 87.5% | 88% | 88% | 100% |  |  |  | 40%
Dirección de Farmacias del Pueblo | 90% | 80% | 90% | 100%
Ingenieria E Infraestructura | 72% | 80%
Compras y Contrataciones | 81% | 80% | 81% | 80% |  |  | 81% | 80%
55%
91%
69%

## resumen anual
NO. | UNIDAD ORGANIZATIVA | % | PENDIENTES
1 | DIRECCIÓN GENERAL | 50% | Revisar/confirmar las actividades para cada línea de acción, así como el cronograma de ejecución.
2 | OFICINA ACCESO A LA INFORMACIÓN | 91% | Obtener la calificación del 100%, en las evaluaciones que realizan al Sub-Portal de Transparencia, emitido por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG). Revisión y actualización de los manuales/procedimientos del área.
3 | DPTO. DE COMUNICACIONES | 53 | El POA de esta área fue revisado nuevamente con el encargado Lic. Luis Ventura, quien está actualizando las informaciones de actividades y fechas para las líneas de acción.
4 | DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL | 74% | Satisfacer la demanda de medicamentos e insumos solicitados por las Entidades sin Fines de Lucro.
|  | 79% | Garantizar el apoyo a los programas Sociales hasta completar su transición al órgano rector. Garantizar la disponibilidad de los medicamentos e insumos requeridos por los programas para satisfacer demanda de nuestro grupo.
5 | DIRECCION DE TRAMITES Y SERVICIOS PARA LA SALUD | 50% | Integración de un CRM y en funcionamiento con el SGP, capacitaciones sobre atención al cliente y disminución de quejas sobre el trato a los clientes.
|  | 86% | Nivel de satisfaccion de clientes Programado vs Despachado al los CEAS del SNS
|  | 93% | Nivel de satisfaccion de clientes Programado vs Despachado al los SRS del SNS
|  | 87% | Nivel de satisfaccion de clientes Programado vs Despachado al los SRS de SeNaSa )regimen Subsidiado
6 | DIRECCION JURÍDICO | 98% | Mantener actualizada la base de datos digital de las normativas vinculantes a la institución. actualización de los procesos del SGC Elaborar un procedimiento que permita dar seguimiento efectivo a los robos que ocurren en las Farmacias del Pueblo,
7 | DIRECCION DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA | 85% | Actualización de los procedimientos de almacén y registrados en el SGC, resultado de las auditorias de calidad y acciones de mejora corregidas, Elaborar plan de implementación del Sistema GS1, Elaborar e implementar procedimiento de los niveles de stock mínimo y máximo y optimización del índice de rotación de inventario.
8 | DEPTO. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 70% | Reingeniería de los sistemas informáticos de las Farmacias del Pueblo Online (FP-Online); implementación de un nuevo software de gestión. Ampliación de la cobertura de FP-Online en un 25%, o hasta alcanzar el 70% (Aprox.) de los ingresos. actualización de los procesos del SGC
9 | DEPTO. ADMINISTRATIVO – DIV. DE TRANSPORTACIÓN | 87% | Resultado de la disminución de incidentes de reportes de accidentes, oportunidad de servicios de transporte, condiciones de vehículos, disminución de reparaciones mayores y cumplimiento del cronograma de mantenimiento vehicular. Actualización de la flotilla
10 | DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | 53% | Elaboración de Fichas Técnica para la compra misceláneo.
11 | DEPTO. DE INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA | 60% | Pendiente la habilitación de las Farmacias de la Pueblo. La cual se encuentra en un 40% de avance. Gestionar la implementación de un sistema de monitoreo que permita el seguimiento a la habilitación de las Farmacias del Pueblo.
12 | DPTO. DE VIGILANCIA Y CONTROL DE CALIDAD DE INSUMOS PARA LA SALUD | 80% | actualización de los procesos del SGC
13 | DEPARTAMENTO FINANCIERO | 60% | Implementación del presupuesto por resultados tomando en cuenta el análisis costo-beneficio, Lograr que la Dirección General de Presupuesto nos asigne el monto necesario para responder al Plan Anual de Compras de la institución.
14 | DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | 88% | Está en procesos de ejecución el proyecto del Almacén Región sur financiado por el banco Mundial y la venta de anticonceptivo en la Farmacias del Pueblo. Pendiente la actualización de carta compromiso, Modelo CAF, y la certificación de la ISO 9001-2015.
15 | DIRECCION DE RECRURSOS HUMANOS | 70% | Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública(SISTAP), Mejorar los procedimientos de Pensiones, Actualizar los manuales y políticas de Recursos Humanos
16 | DIRECCION DE FARMACIAS DEL PUEBLO | 90% | Revisión de manuales/procedimiento por área.

## Sheet1
88%
77%
74%
81%
72%
76%
72%
98%
90% | 799%
82% | 0.72636
0%
70%